Утверждаю

директор МБОУ Пестриковской СОШ

Евтеева Н.А.

приказ №14 от 12 марта 2012 года

**План-график  мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ Пестриковской СОШ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный | | Результат о выполнении |
| 1. ***НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ*** | | | | | |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2012-2015гг. | Банк нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено |
| 1.2 | Разработка и утверждение  плана-графика  мероприятий по подготовке к  введению   ФГОС   основного   общего    образования. | Март,  2012 | Приказ | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Апрель-май,2013 | Приказы «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы» | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ  Смирнова В.В.  завуч по УВР | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.4 | Разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени основного общего образования. | Март, 2013 | Приказы «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания», «Об утверждении программы…» | заместитель директора по ВР Зернова И.Ю. | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.5 | Разработка и утверждение рабочих программ для 5 класса и внеурочной деятельности | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке рабочих программ», «Об утверждении рабочих программ» | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ  Смирнова В.В.  завуч по УВР  заместитель директора по ВР Зернова И.Ю. | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.6 | Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы профессиональной ориентации обучающихся », «Об утверждении программы..» | заместитель директора по ВР Зернова И.Ю. | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.7 | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся », «Об утверждении программы..» | заместитель директора по ВР Зернова И.Ю. | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.8 | Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся », «Об утверждении программы..» | Копылова Н.А. зам. директора по информатизации | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.9 | Разработка программы развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы развития УУД », «Об утверждении программы.» | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.10 | Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности», «Об утверждении программы…» | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 1.11 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2013 | Приказы «О разработке программы воспитания и социализации», «Об утверждении программы…» | заместитель директора по ВР Зернова И.Ю. | | Не выполнено, не подошли сроки |
| 1.12 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями  ФГОС | 2012-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие с требованиями  ФГОС » | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено  частично |
| 1.13 | Внесение необходимых изменений в локальные акты школы | 2012-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в локальные акты…» | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено  частично |
| 1.14 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ Пестриковской СОШ | 2013-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в Устав МБОУ Пестриковской СОШ» | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Не выполнено |
| 1.15 | Внесение изменений в Программу развития МБОУ Пестриковской СОШ | 2011-2013гг | Приказ «О внесении изменений в Программу развития МБОУ Пестриковской СОШ» | Евтеева Н.А. директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Не выполнено |
| 1. ***ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ*** | | | | | |  |
| 2.1 | Создание Координационного Совета подготовки и  введения   ФГОС  ООО | До 01.10.2012 | Приказ « О создании Координационного Совета подготовки и  введения   ФГОС  ООО» | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Выполнено |
| 2.2 | Определение школьного координатора по  введению   ФГОС  ООО | До 01.10.2012 | Приказ « О назначении школьного координатора по  введению   ФГОС  ООО» | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Выполнено |
| 2.3 | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | 2012-2013 уч.год | Приказ « О формировании групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач» | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Выполнено |
| 2.4 | Разработка проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Проекты изменений | Заместители директора по ВР и УВР | | Выполнено |
| 2.5 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе | 2012-2014 гг. | Приказ «Об итогах экспертизы…» | Члены ЭМС | | Не выполнено |
| 2.6 | Согласование  основной  образовательной программы основного  общего   образования  МБОУ Пестриковской СОШ с Управляющим советом школы | По мере готовности | Протокол заседания Управляющего совета | Смирнова В., зам. директора по УВР | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 2.7 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25.03.2013 | Приказы «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы…» | Члены ЭМС | | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 2.8 | Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам  введения   ФГОС | постоянно | Приказ «Об исполнении…» | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено частично |
| 2.9 | Установление взаимодействия МБОУ Пестриковской СОШ с другими организациями социальной сферы, в т.ч. дополнительного  образования  детей | 2012-2013уч.год | Договора о взаимодействии | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | | Выполнено частично |
| 1. ***КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ*** | | | | | | |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в  план  курсовой подготовки | Сентябрь, 2012 | План  повышения квалификации | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Выполнено |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовой документации различных уровней по  введению   ФГОС  ООО | 2012-2016гг. | Протоколы | Заместители директора по ВР и УВР | | Выполнено |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам  введения   ФГОС  ООО | постоянно | План  методической работы | Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО | | Выполнено |
| 3.4 | Организация и участие в семинарах, совещаниях по проблемам  введения   ФГОС  ООО | По  графику | Приказы | Заместитель директора по УВР,  руководители школьных МО, педагоги | | Выполнено |
| 3.5 | Участие в работе районных творческих групп по внедрению  ФГОС  ООО | По  графику | Приказы | Смирнова В.В. завуч по УВР | | Не выполнено |
| 1. ***МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ*** | | | | | |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями  ФГОС | 2012-2013 уч.год | Анализ | | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | Выполнено |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | 2012-2013 уч.год | Анализ | | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | Выполнено |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в  основной  школе с учетом требований  ФГОС | 2012-2013уч.год | Приказ «Об утверждении  плана  мероприятий по обеспечению материально-технической базы МБОУ Пестриковской СОШ» | | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | Выполнено |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации  ФГОС | 2012-2013уч.год | Анализ | | Зернова И.Ю. библиотекарь | Выполнено |
| 4.5 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогическим работникам, создающим условия к  введению   ФГОС  ООО | 2012-2013 уч.год | Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах» | | Управляющий совет | Выполнено |
| 1. ***ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ*** | | | | | |  |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта МБОУ Пестриковской СОШ | постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта МБОУ Пестриковской СОШ» | | Копылова Н.А.,  заместитель директора по информатизации | Выполнено |
| 5.2 | Корректировка (при необходимости и разработка) локальных актов по информационному обеспечению:   * Положение о публичном отчёте; * Положение об официальном Интернет-сайте; * Соглашение с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников | 2012-2013 уч.год | Приказы | | Копылова Н.А. заместитель директора по информатизации | Выполнено |
| 5.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Приказ « Об организации доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам» | | Копылова Н.А. Заместитель директора по информатизации | Выполнено |
| 5.4 | Подготовка Публичного отчёта (в т.ч. с разделом « Введение   ФГОС  нового поколения») | ежегодно | Приказ «О подготовке Публичного отчёта» | | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ | Выполнено частично |
| 5.5 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению  ФГОС » | Декабрь,  2012 | Приказы «О проведении анкетирования…», «О результатах анкетирования…» | | Смирнова В.В.  завуч по УВР | Не выполнено,  не подошли сроки |
| 5.6 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению  ФГОС  и результатах их  введения  через школьный сайт, буклеты, информационный стенд, родительские собрания | постоянно | Приказы «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению  ФГОС » | | Евтеева Н.А.  директор МБОУ Пестриковской СОШ  Смирнова В.В. завуч по УВР  заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.  Копылова Н.А. заместитель директора по информатизации | Выполнено |